- 基建处窗口服务事项清单和流程

- 项目立项

- 基建工程项目，是指基建工程本身，以及与工程建设有关的货物、服务。

- 根据学校事业发展总体规划、校园建设总体规划、专项发展规划，各部门（学院）结合自身的发展规划和满足教学科研、实验实训、管理服务等工作需要，及时提出下一年度校园基建工程项目申请，并在本年度6月30日前报基建处。经基建处汇总编制下一年度建设项目计划和项目经费预算，根据不同金额报学校分管领导、校长办公会、党委常委会审批后，送财务处编制年度经费预算后。对于未纳入学校下一年度预算资金范围内的基建工程项目，视为预算外项目，原则上不予安排实施。（基建处联系电话：83863722）

- 各部门需提供项目申请报告（6月30日前）

- 1、内容包括：项目建设背景、建设目标需求及必要性、建设地址、建设规模、主要建设内容、技术可行性分析、投资估算、资金来源及资金筹措建议等内容，并附拟建地点的平面位置示意图（其中投资估算除工程费用外，还应包括与工程建设有关的设备、材料等货物费用，以及与工程建设有关的可研报告的编制、工程咨询与评估、勘察、设计、监理、检验与监测、测绘、造价咨询、招标代理等服务费用）。相关格式参见附件1

- 2、报告要求：需分管（联系）该申请部门（学院）的校领导签署意见，并加盖该申请部门（学院）的公章。

- 项目论证

- 基建处组织相关部门（学院）根据项目申请报告，在充分调研的基础上分析归纳需求，论证项目可行性，形成项目建议方案；报学校工程建设领导小组和规划领导小组会议对拟建项目的必要性、建设规模、选址、投资估算和经费来源等审议通过，形成项目立项申请，并由基建处报请分管基建的校领导、校长办公会或党委常委会完成校内立项审批。

- 凡拟在学校校园区域实施的建设项目，必须先取得校内立项批准。对未完善报批手续、未落实资金来源即开展后续工作的，组织实施部门应承担相应责任。

- 附：项目立项流程图

- 项目立项流程图

- 工程联系单、指令单和开工令的流程办理

工程联系单是参与工程建设的建设、设计、监理和施工单位，在工程建设过程中，为协调处理各种工程事件，单方出具的书面联系文书，一般由出具方签字盖章，另一方签字盖章确认签收。其内容仅作为联系工作的情况表述，不作为最终事实的确认，如其内容实际成为施工事实的须另行办理签证单予以确认；如其内容涉及设计变更的须按规定另行办理设计变更单或者技术核定单。工程联系单不作为工程事实确认的依据，也不作为办理竣工增减结算的依据。相关格式参考附件2-工作联系单。

工程指令单为建设单位或委托的监理工程师下达的，主要用于指示施工单位进行设计变更或者对施工质量问题进行整改。它是具有法律效力的正式文件，施工单位必须按照指令单的要求执行。工程指令单的发出方通常是建设单位或监理单位，接收方是施工单位。相关格式参考附件3-工程指令单。

- 工程签证、变更和材料定价流程办理

- 严格控制工程造价，任何单位和个人不得擅自改变工程内容、装修标准等，未经批准不得突破学校立项经费。

- （一）工程签证办理程序

- 单项金额估价在 1 万元以内的工程签证，由项目现场负责人（主管工程师）签署意见，经基建处分管领导批准并加盖公章后生效；

- 单项金额估价在 1 万元（含 1 万元）-5 万的工程签证，由项目现场负责人提交基建处处务会研究同意后，经基建处处长签字并加盖公章后生效；

- 单项金额估价在 5 万元（含 5 万元）-20 万元的工程签证，由项目现场负责人提交基建处处务会研究同意，报分管校领导批准后生效；

- 单项金额估价在 20 万元（含 20 万元）以上的工程签证，由项目现场负责人提交基建处处务会研究同意，经学校工程建设领导小组讨论，报学校审批后生效。

- 隐蔽工程单项金额在 2 万元以上（含 2 万元）的工程签证，由基建处组织学校审计等部门人员，实地查验并会签后，按程序报批。

- 工程签证办理流程如下图，填报模板详见附件4《工程签证单》。

- 工程签证办理流程

- 工程设计变更办理程序

- 施工中由于场地条件、国家政策法规的改变、技术要求等原因造成的工程变更，由各有关单位提出书面工作联系单，分别按以下情况处理：

- 对不涉及工程造价增减且对工程主体结构安全无影响的变更，由基建工程项目现场负责人（主管工程师）办理工程设计变更文件。

- 对单项变更工程造价增减数额２万元以下且对工程主体结构安全无影响的变更，由项目现场负责人充分论证后，经基建处分管领导签字后，办理工程设计变更单。

- 对单项变更工程造价增减数额２万元（含2万元）以上、５万元以下且对工程主体结构安全无影响的工程变更，由项目主管工程师提交基建处处务会研究同意，经基建处处长签字后，办理工程设计变更单。

- 对单项变更工程造价增减数额 5 万元（含5万元）以上、20 万元以下且对工程主体结构安全无影响的变更，由基建处组织学校审计和监理、施工单位进行现场论证并出具工程变更意见书，报分管校领导审批后办理工程设计变更单。

- 对单项变更工程造价增减数额20万元（含 20 万元）以上且对工程主体结构安全无影响的变更，由项目主管工程师提交基建处处务会研究同意，由基建处组织学校审计处和监理单位、施工单位进行现场论证并出具工程变更意见书，经学校工程建设领导小组讨论审议后，报学校审批后下达工程设计变更通知单。

- 工程设计变更办理流程如下图，工程设计变更单办理模板详见附件5《工程设计变更单》。

- 工程变更办理流程

- 工程材料定牌定价办理程序

- 工程建设中的材料定牌定价工作，由学校工程建设材料定牌定价工作小组负责。工程建设材料定牌定价工作小组由基建处处长担任组长，计划财务处、审计处、招标采购中心主要负责人及工程项目相关技术人员组成；工作小组负责认定需要定牌定价的材料。定牌定价工作按以下程序进行：

- 工作小组对须定牌定价的材料组织人员（不得少于三人）进行市场询牌询价确定材料的价格、品牌、规格、型号、数量和质量；

- 询牌询价人员经过市场调研后，询牌询价结果向工作小组汇报，由工作小组召开会议确定品牌及价格。如工作小组会议讨论认为需要招标的则进入招标程序定价；

- 材料定牌定价后，参与定牌定价的人员须在定牌定价单上签字并加盖基建处公章。须定牌定价的材料未经定牌定价程序的不得结算；

- 单项建设工程中，同一种应定牌定价的材料总价在1万元以内的，由定牌定价工作小组授权，可由基建处以会议的形式确定材料品牌及价格；

- 工程材料定牌定价单（附件6工程材料定牌定价单》）一式四份，基建处留存两份，审计处、施工单位各存一份。

- 附：定牌定价办理流程

- 工程材料定牌定价办理流程

- 合同签订流程

（一）校内合同签订流程

基建处负责签订土地合作建设、建设工程设计、工程施工、工程监理、建筑材料及工程配套设备采购及其职能范围内有关合同的管理，开展合同的洽谈、起草和订立工作。根据合同金额、采购方式等办理合同，其中1 万元以上（含1万元）的维修工程应采用纸质订立书面合同；其它合作事项，3 万元以上（含 3 万元）应采用纸质订立书面合同。 主要的合同签订流程如下图：

- 合同签订流程

（二）合同签订前施工、服务单位需提供的材料：

- 履约保证金收据复印件1份（需盖企业公章），按招标文件要求缴纳转账后5个工作日内到基建处领取（原件企业自留，后期退款需使用）；

- 企业营业执照、法人授权书、法人和授权人的身份证复印件；

- 廉洁承诺书2份：1式2份，中标公司法人或授权人签字、企业盖公章；

- 经学校会签确认后，施工、服务单位签字盖章的合同(骑缝均需盖章）。

上述材料中的第1项，若招标文件或合同中未要求可不提供。

- 工程开工、竣工验收流程

- 工程开工

开工令是由建设单位或总监下达的允许开工的书面文件，开工令签发的日期即为工程的实际开工日期。开工令是结算和竣工验收报告中计算工期的起点和完工时间的依据。

工程签订合同后，施工单位进场前，由现场负责人或监理单位根据合同要求开具《工程开工令》（附件7）给施工单位，双方签字盖章，各留存一份原件，并提供开工令复印件一份给审计处，用于项目过程监督。

- 工程竣工

工程完工后，经基建处自检合格，由基建处联系用户、审计处、计划财务处、国有资产管理处等部门主要负责人确定竣工验收时间、流程。竣工验收前，施工单位需在竣工验收前1个工作日内，提供招投标文件（含投标报价）、合同、施工图和竣工图等资料电子版与纸质版给基建处。

竣工验收经验收小组讨论通过后，填报《竣工验收报告》（附件8）一式四份，基建处、施工单位各留存两份。若验收未通过，则由施工单位整改到位后再重新组织验收。

隐蔽工程验收为对将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程，在隐蔽前所进行的检查验收。由基建处联系审计处主要负责人确定竣工验收时间、流程。验收通过后，填报《隐蔽工程验收单》（附件9）；未经验收或验收不合格不能进行下一道工序的施工。

- 工程结算流程

- 工程结算的主要流程

工程结算所需的结算资料由施工单位提供，项目相关的立项材料由基建处负责提供。对于合同金额超过400万的项目，需按财政厅的相关要求报送上级主管部门结算评审。一般结算主要流程如下：

- 结算流程

- 工程结算需提供的材料

- 施工合同及补充协议；

- 招标文件；投标文件(含电子版)；招标答疑；中标通知书；

- 工程开工令、隐蔽工程验收记录、单位和工程竣工验收报告（要有甲方对工程是否合格的明确意见）；

- 施工图纸、竣工图纸；图纸会审纪要；

- 招标工程量清单；投标报价；施工单位报送的竣工结算；工程量计算底稿；

- 工作联系单、工程设计变更单、工程签证单、技术核定单、材料定牌定价单、洽商记录等；

- 施工材料检测报告等工程质量控制资料等；

- 其它资料。

说明：1）所有资料一式二份，至少一份原件；

- 主体工程按以上清单提供资料，分包工程、甲供材等对照此清单提供；

- 工程项目相关立项材料由基建处提供。

- 工程款支付及保证金缴退流程

- 履约保证金和质保金缴退流程

- 根据招投标文件和合同约定，在项目合同签订前或最后一次工程款支付前需由中标单位缴纳履约保证金或质保金到学校指定账户，如果为现金转账缴纳，缴纳后由施工单位提供转账凭证后，3个工作日内到基建处合同与造价管理科领取履约保证金或质保金收据原件。

- 工程项目竣工验收或工程质保期到期，需退履约保证金和质保金，中标单位均需提供的材料：①收据原件②保证金支付申请单（参考附件9/附件10）③工程竣工验收报告复印件④合同复印件；其中收据原件需要申报单位经办人、负责人及基建处分管处领导审批签字后由基建处办理退款事宜。

- 工程款支付流程

- 中标单位依据合同约定向学校申请付款，并按要求提供相应的付款材料，经用户单位负责人及现场负责人审核签字后，报基建处审核办理相关付款流程。

- 付款需提供的材料：①合法的发票②付款申请书（参考附件11付款申请书）③中标通知书（复印件）或处务会会议纪要（分散采购备案表）④合同（第一次原件+复印件，下次复印件）⑤竣工验收报告⑥结算报告（最后一次付款）⑦入库单（设备或家具等需到国资处办理入库）⑧校长办公会的会议纪要（超合同价支付）⑨其它。